## Sheet3
江西省国有堤防工程标准化管理“六步法”工作细则
一、理清管理事项 |  |  |  | 二、确定管理标准 | 三、规范管理程序 | 四、科学定岗定员 |  |  | 五、建立激励机制 | 六、严格考核评价 |  |  |  |  | 备注
具体管理工作事项 |  |  |  | 具体管理标准 | 具体工作步骤、流程 | 岗位分工 | 完成时间 | 测算工作量 | 奖励处罚措施 | 评价方式 | 扣（赋）分原则 | 标准分 | 管理单位自评得分 | 上级水行政主管部门评价得分
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
安全管理（250分） | 1 | 落实防汛责任人 |  | 1、行政责任人为：同级人民政府主要领导或分管领导（主要为市长、副市长、县长、副县长）。 2、管理责任人为：堤防主管部门主要负责人或分管负责人（主要为水利、能源、建设、交通、农业等主管局长）。 3、直接责任人为：堤防管理单位管理局长、所长等 。 4、 巡查责任人为：管理单位指定或聘用人员。 | 1、堤防管理单位和主管部门按照要求，在规定时间内，落实好四个责任人。 2、由县级水行政主管部门按照要求将责任人逐级上报属地防汛抗旱指挥部。 3、防汛抗旱指挥部在媒体上公布责任人名单。 4、堤防管理单位将防汛抗旱指挥部责任人文件送具体责任人。 | 本项工作岗位人员为： | 每年的 月初开始， 月底前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看责任人落实文件，以及责任人公开公布的佐证材料。 | 1、未公开公布工程安全责任人的，按不达标处理。 2、已公布的得50分。 | 50 |  |  | 强制标准
| 2 | 做好工程达标工作 |  | 工程已除险加固的，应达到设计标准，堤身断面、堤顶（后戗、防汛道路）满足设计要求；工程存在安全隐患，但未除险加固的，应采取处理措施或编制除险加固规划。 及时开展险工险段隐患排查等。 | 1、对新建堤防，建设单位或其水行政主管部门要做好竣工验收准备工作，报有验收权限的水行政主管部门验收，工程达到设计标准。 2、对已建堤防，及时开展险工险段隐患排查，存在工程隐患但未除险加固的，应采取处理措施或编制除险加固规划，确保堤防安全。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 检查工程设计有关佐证材料。查看堤身断面、堤顶（后戗、防汛道路）设计佐证材料。查看隐患处理措施佐证材料或除险加固规划。 查看险工险段隐患排查等情况记录。 | 1、工程经鉴定存在安全隐患，未采取处理措施，或未编制除险加固规划的，不得分。 3、无险工险段隐患排查情况记录的，扣20分。 | 40
| 3 | 编制度汛方案 |  | 按照规定制定度汛方案，并通过有关部门审批。 | 1、管理单位自行或委托专业人员按照要求编制度汛方案。 2、管理单位将度汛方案上报其水行政主管部门。 3、水行政主管部门对度汛方案进行审批、印发。 4、堤防管理单位按照批准度汛方案进行防汛管理。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看度汛方案及通过有关部门审批的证明材料。 | 1、未制定度汛方案的，按不达标处理。 2、已编制度汛方案，并获审批的，得50分。 3、已编制但未获批准的扣20分。 | 50 |  |  | 强制标准
| 4 | 安全生产 | 开展教育培训 | 每年组织或参加安全生产教育、培训等工作。 | 1、堤防管理单位每年编制年度安全生产培训工作计划。 2、堤防管理单位按照计划定期开展安全生产培训。 3、堤防管理单位及时组织人员参加上级部门组织的安全生产教育及培训。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看安全生产教育、培训等佐证材料。 | 未开展安全生产教育、培训等工作的，不得分。 | 20
|  |  | 配备安全用具 | 按照要求配备救生衣、救生舟等安全用具、设备等。 | 1、堤防管理单位按照国家安全生产有关规定，配齐救生衣、救生舟等安全用具和设备。 2、建立安全用具及设备台帐。 3、对损坏或过期设备及时更换。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场检查安全用具配备情况。 | 安全用具配备不齐全，扣10分。 | 20
|  |  | 防范安全事故 | 做到工程不发生大险情，不发生较大安全生产责任事故。 | 1、堤防管理单位按照国家安全生产有关规定，制定安全生产保障措施。 2、将安全生产各项保障措施责任到人。 3、责任人定期不定期对工程安全情况进行巡查检查，安全隐患排查。 4、建立安全隐患排查问题台帐。 5、对排查发现问题及时处理，定期消号，确保工程不发生大的险情，不发生较大安全生产责任事故。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看近一年内水行政主管部门险情或责任事故通报佐证材料。 | 1、出现险情或重大责任以下事故的，每1起扣10分。 2、出险险情或责任事故未查明原因的，扣5分。 3、出险险情或责任事故未追究责任人的，扣5分。 4、出险险情或责任事故未采取防范措施的，扣5分。 | 30
| 5 | 防汛准备 | 准备防汛物料 | 按照防汛部门规定备有足够数量的防汛物料，存放整齐，有记录。 主要防汛物料包括：袋类、土工布、砂石料、块石、桩木等（管理单位与材料供货单位签订了供货合同的视为有相应防汛物料）。 | 1、堤防管理单位每年按照规定配齐各类防汛物料，并整齐堆放。 2、建立防汛物料储备台帐。 3、对已使用或过期不能使用的防汛物料及时补充，备足。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场检查防汛物料、台账或者供货合同。 | 1、未按规定备足防汛物料的，每1种扣5分。 2、工程现场附近未设置防汛物料池的，扣5分（通过合同供货的，视为合理缺项）。 3、无防汛物料台账的，扣2分。 | 20
|  |  | 落实防汛队伍 | 明确防汛抢险队伍的人员及联系方式。 | 1、堤防管理单位和水行政主管部门每年按照规定落实好防汛抢险队伍，保持队伍相对稳定。 2、建立每名防汛抢险队人员通信等基本信息台帐。 3、对不能参加抢险人员及时进行更换。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看防汛抢险队伍及人员联系方式佐证材料。 | 1、未建立防汛抢险队伍的，不得分。 2、人员无联系方式或联系方式不准确的，扣10分。 | 20
运行管理（300分） | 6 | 合理岗位设置 |  | 根据工程实际，理清工作事项，合理设置工作岗位，制定“岗位-事项-人员”对应表。 主要岗位应包括：本评价标准18项工作，每项工作设置一个岗位。可以根据工程实际在此基础上增加或减少工作事项。可以一人多岗，也可以一岗多人。 | 1、堤防管理单位根据工程实际，明确本工程各具体管理工作事项。 2、将每个管理工作事项落实到具体人员，制定“岗位-事项-人员”对应表。 3、督促各岗位人员按照职责分工，做好本岗位工作。 4、根据人员变化，及时调整有关岗位人员。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看“岗位-事项-人员”对应表。 | 1、无“事项-岗位-人员”对应表的，按不达标处理。 2、岗位未明确到人的，每1项扣2分。 3、未明确岗位职责的，每1项扣2分。 4、存在无事设岗或有事无岗等不合理情况的，每1处扣2分。 | 20
| 7 | 编制关键岗位 口袋本 |  | 巡视检查、维修养护等关键岗位每个岗位编制一个口袋本。 | 1、堤防管理单位自行或委托专业人员编制关键岗位管理工作口袋本。 2、按照“岗位-事项-人员”对应表，组织岗位人员培训，保证每个岗位人员熟悉口袋本规定的工作内容、工程职责、工作流程、记录要求等。 3、督促各岗位人员按照职责分工，做好本岗位工作。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看关键岗位口袋本。 口袋本内容应包括本岗位主要工作职责、具体操作流程、记录要求，并附本岗位主要工作制度等。 | 1、未编制口袋本的，按不达标处理。 2、已编制的得50分。 3、已编制，但缺项的，每缺一项扣10分。 | 30 |  |  | 强制标准
| 8 | 管理手册 | 编制管理手册 | 根据工程实际，参照《堤防工程管理手册编制指南》编制工程管理手册。 | 1、堤防管理单位自行或委托专业人员编管理手册。 2、根据工程标准化管理实际，及时总结管理经验，对管理手册进行修订。 3、督促各岗位人员按照手册履行各自职责。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看管理手册。 | 未编制管理手册，或管理手册内容缺失严重、操作性差的，不得分。 | 20
|  |  | 制定管理制度 | 根据工程管理需要，建立健全相关管理制度。 主要管理制度包括： 日常管理制度：安全生产管理工作制度、学习培训制度、档案管理制度、管理考核奖惩制度等； 工程检查制度：工程日常巡查制度、工程定期检查制度等； 工程运行制度：防汛值班制度、应急管理制度、防汛物资管理制度等； 工程维修养护制度;维修养护制度等。 | 1、堤防管理单位自行或委托专业人员编制有关规章制度。 2、及时组织各岗位人员进行学习、培训，保证每个职工熟悉各项规章制度，并严格执行。 4、根据工程管理情况，及时对有关制度进行修订。 3、督促各岗位人员严格执行各项规章制度。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看工程管理主要规章制度。 | 规章制度不健全，每缺1项扣2分。 | 20
|  |  | 关键制度上墙 | 关键岗位制度上墙明示。 关键岗位制度包括：运行观测制度，闸门起闭制度，防汛值班制度，日常巡视检查制度，档案管理制度，防汛物资管理制度等。 | 1、堤防管理单位将关键工作制度在防汛值班室、工管办公室、档案室、防汛仓库等工程现场上墙明示。 2、督促有关岗位人员严格按照规章制度履行工作职责，保证工程运行安全。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看防汛值班室、工管办公室、档案室、防汛仓库等工程现场关键制度上墙明示情况。 | 关键岗位制度未上墙明示的，每1处扣2分。 | 10
| 9 | 操作规程 | 编制操作手册 | 根据工程实际，编制操作手册，内容应包括闸门启闭机、机电设备等的具体操作流程。 | 1、堤防管理单位自行或委托专业人员编制操作手册。 2、及时组织各岗位人员进行学习、培训，保证每个职工熟悉本岗位操作规程，并严格执行。 3、根据工程标准化管理实际，及时总结管理经验，对操作手册进行修订。 4、督促各岗位人员按照操作手册进行运行管理。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看操作手册。 | 1、未编制操作手册的，不得分； 2、操作手册未明确具体操作流程的，每项扣5分。 | 20
|  |  | 关键部位明示 | 闸门启闭机、机电设备的操作规程在关键部位明示。 | 1、堤防管理单位将启闭设备、机电设备等具体操作流程在启闭房、管理房等关键部位明示。 2、督促有关岗位人员严格按照操作流程进行操作，确保工程运行安全。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看闸门启闭机、机电设备等的操作流程明示情况。 | 闸门启闭机、机电设备的操作规程未明示的，每1处扣5分。 | 10
| 10 | 运行观测 | 水位观测 | 按照《管理手册》规定频次及方法对堤防水位进行观测，并按照规定格式进行记录。 | 1、岗位人员按照《管理手册》规定频次及方法进行水位观测。 2、岗位人员按照规定格式作好水位观测记录。 3、岗位人员按照要求进行报汛。 | 本项工作岗位人员为： | 按照观测频次，每年观测 次 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看水位、降雨量、渗压、渗流量、变形等观测记录（包括智能巡查网上记录）。 分汛期和非汛期，分别随机抽取2个月观测记录，与《管理手册》规定频次进行比较。 | 无水位观测记录的，不得分。 | 10
|  |  | 降雨量观测 | 按照《管理手册》规定频次及方法对堤防降雨量进行观测，并按照规定格式进行记录。 | 1、岗位人员按照《管理手册》规定频次及方法进行降雨量观测。 2、岗位人员按照规定格式作好观测记录。 | 本项工作岗位人员为： | 按照观测频次，每年观测 次 | 共需 个工日 |  |  | 无降雨量观测记录的，不得分。 | 10
|  |  | 渗压观测 | 按照《管理手册》规定频次及方法对堤防渗流压力进行观测，并按照规定格式进行记录。 | 1、岗位人员按照《管理手册》规定频次及方法进行渗透压力观测。 2、岗位人员按照规定格式作好观测记录。 | 本项工作岗位人员为： | 按照观测频次，每年观测 次 | 共需 个工日 |  |  | 无渗流压力观测记录的，不得分。 | 5
|  |  | 变形观测 | 按照《管理手册》规定频次及方法对堤防变形进行观测，并按照规定格式进行记录。 | 1、岗位人员按照《管理手册》规定频次及方法进行观测。 2、岗位人员按照规定格式作好观测记录。 | 本项工作岗位人员为： | 按照观测频次，每年观测 次 | 共需 个工日 |  |  | 无变形观测记录的，不得分。 | 5
| 11 | 巡查检查 | 日常巡查 | 对堤防、穿堤建筑物等按照《管理手册》或口袋本规定的频次及线路进行巡视检查，按规定格式记录。 | 1、巡查岗位人员按照口袋本规定频次、线路及方法对各建筑各部位进行巡查检查。 2、岗位人员按照规定格式作好巡查检查记录。 3、管理单位对巡查检查发现问题，及时提出处理措施，限期处理到位。 | 本项工作岗位人员为： | 按照观测频次，每年巡查 次 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看工程各建筑物巡视检查记录。（分汛期和非汛期，分别随机抽取2个月巡查记录，与《管理手册》规定频次进行比较。） 查看汛期水位观测记录。 | 1、未开展巡视检查的，不得分。 2、巡视检查频次不满足规范要求的，扣10分。 3、记录简单、不清楚、不规范的，扣5分。 4、检查人员未签名或代签名的，每1次扣5分。 5、发现问题但未及时处理的，每1次扣5分。 | 20 |  |  | 强制标准
|  |  | 汛前检查 | 每年汛前，对堤防、穿堤建筑物等按照《管理手册》或口袋本规定线路进行详细检查和隐患排查，按规定格式记录。 | 1、堤防管理单位组织技术人员和巡查岗位人员按照规定线路及方法对各建筑各部位进行详细检查和安全隐患排查。 2、岗位人员按照规定格式作好检查记录。 3、管理单位对检查发现问题，及时提出处理措施，确保汛前处理到位。 | 本项工作岗位人员为： | 按照观测频次，每年巡查 次 | 共需 个工日 |  | 查看工程各建筑物汛前检查记录。 |  | 10
|  |  | 汛后检查 | 每年汛后，对堤防、穿堤建筑物等按照《管理手册》或口袋本规定线路进行详细检查和隐患排查，按规定格式记录。 | 1、堤防管理单位组织技术人员和巡查岗位人员按照规定线路及方法对各建筑各部位进行详细检查和安全隐患排查。 2、岗位人员按照规定格式作好检查记录。 3、管理单位对检查发现问题，及时提出处理措施，确保限期处理到位。 | 本项工作岗位人员为： | 按照观测频次，每年巡查 次 | 共需 个工日 |  | 查看工程各建筑物汛后检查记录。 |  | 10
| 12 | 运行操作 | 执行操作指令 | 能够按操作规程及指令运行。有闸门启闭机操作记录。 | 1、管理单位负责人根据实际情况制定堤防操作指令，或接收上级下达的操作指令。 2、管理单位负责人按照规定程序将操作指令下达到岗位负责人。 3、岗位人员接收操作指令后，严格按照操作规程进行闸门启闭机操作。 4、岗位人员按照规定格式作好操作记录。 | 本项工作岗位人员为： | 估算每年操作 次 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看运行情况记录及闸门启闭机操作记录。 | 1、未按操作规程和指令运行的，每1次扣5分。 2、无闸门启闭机操作记录的，不得分。 3、操作记录无签名或代签名的，每1次扣2分。 工程无如穿堤建筑物的，或穿堤建筑物不涉及运行调度的，视为合理缺项。 | 40
| 13 | 工程划界 | 划定管理范围 | 按照《江西省水利工程条例》规定的标准，划定工程管理范围和保护范围，并在平面图上标识管理范围划界红线及界桩座标。 | 1、管理单位和水行政主管部门按照规定向本级人民政府上报工程管理及保护范围划界请示。 2、本级人民政府批准工程管理及保护范围划界。 3、管理单位按照政府批准划界文件，在平面图上标识管理范围红线及划界界桩座标。 4、在工程现场将划界图永久公示。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看当地政府下发的工程管理范围和保护范围划定批准文件。查看标有工程管理范围和保护范围的划界红线平面图（图中应有管理范围界桩坐标点明细表）。 | 1、县级以上人民政府未批准工程管理范围和保护范围的，不得分。 2、无划界图纸资料的，扣5分。 3、划界图未标明界桩座标的扣5分。 | 10
|  |  | 埋设管理界桩 | 在工程管理范围内设置足够数量的界桩(包括围墙、围栏、天然固定界桩等)。 | 1、管理单位按照标准制作固定界桩。 2、管理单位根据划界座标点，在现场埋设界桩。 3、管理单位应定期不定期对划界范围进行巡查检查，发现问题及时处理。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场检查管理范围界桩。 | 1、管理范围内无界桩的，不得分。 2、按规定设置界桩，每少1个扣2分。 扣完为止 | 10
|  |  | 安设标识标牌 | 公告宣传类、名称类、警示类、指引类等各类标识标牌齐全，公告宣传类、名称类每类数量不少于1个，警示类、指引类数量每2公里或4公里不少于1个。主要标识标牌包括： 1、公告宣传类标识标牌：工程简介牌、工程建设永久性责任牌等； 2、名称类标识标牌：堤段序号牌、监测设施名称牌、设备（仪表）序号牌、设备管理责任牌等； 3、警示类标识标牌;禁止标识牌、警告标示牌、指令标识牌、提示标识牌； 4、指引类标识标牌:巡查路线导向牌、巡查路线工作指引牌、交通指引牌等。 | 1、管理单位按照标准制作标识标牌。 2、管理单位根据工程实际，在现场安装标识标牌。 3、管理单位应定期不定期对标识标牌进行检查，发现损坏的及时更换。 4、督促各岗位人员严格按照要求加强现场检查和保护，确保人员安全和工程安全。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看公告类、警示类、名称类等各类标识标牌。 | 1、标识标牌类别不齐全或数量不足的，每缺1类扣5分。 2、标识标牌存在明显破损、字迹不清的，每1处扣2分。 | 20
| 14 | 档案管理 | 配备档案设施 | 有专用档案室和档案柜。 | 1、管理单位配备档案室和档案柜。 2、落实专人负责档案管理。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看档案室或档案柜。 | 1、无专用档案室的，不得分。 2、档案室内有其他杂物的，扣5分。 | 10
|  |  | 进行档案分类与存放 | 档案资料齐全，分类清楚，存放有序。 主要技术资料包括：工程建设和除险加固设计报告、图纸、验收资料等。主要运行管理资料包括：每年的运行观测、巡查检查、维修养护等资料。 | 1、管理单位自行或委托专业人员对工程建设和管理档案进行分类整理。 2、档案管理人员按照有关规定进行分类存放。 3、档案管理人员建立档案资料归档台帐和档案借阅台帐。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场检查档案资料。 主要技术资料包括：工程建设和除险加固设计报告、图纸、验收资料等。主要运行管理资料包括：每年的运行观测、巡查检查、维修养护等资料。 | 1、工程主要技术资料及图纸不齐全的，扣5分。 2、每年运行管理资料归档不齐全的，扣5分。 | 10
维护管理 （300分） | 15 | 维修养护 | 保证堤容堤貌整洁 | 保证工程管理范围内长期做到整洁美观，环境良好。 | 1、岗位人员（或委托的物业公司人员）定期不定期对管理范围内各建筑物进行除草，清杂，保持长期整洁美观。 2、管理单位负责人定期不定期进行检查督查，发现有影响环境美观的问题，及时监督促岗位人员进行整改，限期整改到位。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看情况。 | 工程管理范围内杂草丛生，环境差，影响运行观测和巡查检查的，按不达标处理。 |  |  |  | 强制标准
|  |  | 堤顶维修养护 | 堤身堤坡平顺，堤身无裂缝、冲沟、洞穴，草皮平整、无高杆杂草。 | 1、管理单位根据日常巡查检查发现问题，制定各建筑物维修养护计划。 2、管理单位自行或委托专业队伍对各建筑物存在问题及时进行维修，养护。 3、管理单位负责人组织技术人员和维修养护岗位人员对维修养护工程质量进行检查验收。 4、维修养护岗位人员按照规定格式作好维修养护记录。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看情况。 | 1、堤身坡面凹凸不平、有雨淋冲沟的，扣10分。 2、草皮不平整，有高杆杂草超过20cm且面积超过2m2，或存在灌木、杂树的，扣10分。 3、堤身有明显渗流、裂缝、塌陷、隆起、动物洞穴、蚁害等病险隐患的，每1项扣10分。 | 50
|  |  | 堤身维修养护 | 堤顶（后戗、防汛道路）路面完整、平坦、无明显凹陷，雨后无积水、无杂物垃圾。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看情况。 | 1、路面不完整、平坦，存在凹陷坑、裂缝，雨后存在积水的，每1处扣10分。 2、堤肩线、弧不顺畅的，扣10分。 | 50
|  |  | 防护工程维修养护 | 堤防防护工程（护坡、护岸、丁坝、护脚等）无明显质量缺陷。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看情况。 | 1、工程外观有缺陷（如混凝土、砌石等结构存在渗流、裂缝、松动、破损、缺失、塌陷等）的，每1处扣5分。 扣完为止 | 30
|  |  | 穿堤建筑物维修养护 | 穿堤建筑物（涵闸、各类管线等）质量符合安全运行要求；结合部位完好，联结可靠，无裂缝、渗漏、沉陷等现象；闸门、金属结构及启闭设备养护良好、运转灵活，混凝土构件无老化破损现象。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看情况。 | 1、穿堤建筑物（涵闸、各类管线等）质量不符合安全运行要求的，扣10分。 2、结合部位存在裂缝、渗漏、沉陷等现象的，每1处扣10分。 3、设备房不整洁干净、启闭机运转不灵活、金属构件锈蚀的，扣5分。 4、混凝土构件老化、破损的，扣5分。 5、存在安全隐患、渗漏现象的，扣10分。 | 30
|  |  | 害堤动物防治措施 | 在害堤动物活动区有防治措施，并做相应技术处理；堤顶、堤身无乱垦、乱挖、乱占、养禽放牧现象。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看情况。 | 1、对害堤动物无防治措施的，扣5分。 2、发现獾狐、白蚁等洞穴未做技术处理的，每1处扣10分。 3、堤顶、堤身存在乱垦、乱挖、乱占、养禽放牧现象的，每1处扣10分。 扣完为止 | 20
|  |  | 排水沟等维修养护 | 各类工程排水沟、减压井、排渗沟齐全、畅通，沟内杂草、杂物清理及时，无堵塞、破损现象。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看情况。 | 排水、排渗沟、减压井破损，或有杂草、杂物、堵塞的，每1处扣2分。 | 20
|  |  | 做好养护记录 | 按照有关规定组织开展维修养护工作。 维修养护记录清晰、完整。 维修养护验收资料齐全。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看年度维修养护资料汇编。 | 1、发现问题未及时开展维修养护工作的，每1次扣5分。 2、无维修养护记录的，扣10分。 3、记录不清楚、不详细的，扣5分。 | 20
|  |  | 无危害工程安全活动 | 工程管理和保护范围内无爆破、打井、挖沙、取土等危害工程安全活动。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看工程管理和保护范围内是否存在爆破、打井、挖沙、取土等危害工程安全活动的情况。 | 1、管理范围内存在危害工程安全的活动但未及时发现的，不得分。 2、发现危害工程安全活动，没有采取措施清理、制止并报告有关行政机关的，每1次扣5分。 | 20
|  |  | 做好管理环境提升 | 办公区内环境优美、美观整洁、舒适宜人。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场检查办公区内环境情况。 | 1、办公区内存在大量垃圾、泥土现象的，不得分。 2、屋顶、墙面和窗户污损严重的，每1处扣2分。 3、办公室与卧室混杂的、办公桌椅茶几等脏乱的，每1处扣5分。 4、工具、物品等堆放零乱的，每1处扣2分。 扣完为止 | 20
| 16 | 维养经费 | 进行经费测算 | 合理测算工程维修养护工作量和所需费用。 | 1、管理单位技术人员根据工程实际，及上年度巡查检查发现问题，按照国家有关定额标准，做好每年维修养护工作量及费用测算工作。 2、管理单位按照测算，向当地人民政府申报维修养护资金，争取列入政府年度预算。 3、管理单位和水行政主管部门积极落实所需维修养护资金，保证资金及时足额到位。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看维修养护工作量及经费测算有关佐证材料。 | 未测算维修养护工作量和经费的，不得分。 | 20
|  |  | 落实养护资金 | 经费列入当地财政预算，并足额到位。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 查看维养经费上报列入财政预算的有关申请、批复以及中央和地方资金到位佐证材料。 | 1、维养经费未上报列入财政预算申请的，不得分。 2、维养经费上报但未列入财政预算的(虽未列入预算，但每年财政安排了资金的，视为列入财政预算)，扣10分。 3、维养经费到位率低于50%的，扣10分。 | 20
保障管理 (150分 ) | 17 | 激励机制 | 开展管理自评 | 如实开展工程管理考核自评。 | 1、按照标准化评价和水利工程管理考核工作要求，堤防管理单位组织技术人员和管理人员做好自评各项准备工作。 2、管理单位组织技术及管理人员按照评价标准进行自评分。 3、对自评发现的问题进行整改。 4、管理单位按照标准化管理资料整编要求和工程管理考核要求，分别形成标准化管理自评汇编材料和工程管理考核汇编材料。 5、按照规定向上级水行政主管部门申请标准化管理评价和工程管理考核。 6、对上级评价考核，以及日常检查、督查、稽察、审计反映问题及时进行整改，限期整改到位。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 检查年度工程管理考核自评材料。管理单位按照规定，每年对上年度工程管理工作按照标准化管理考核办法或水利工程管理考核办法进行资料汇编，开展考核自评，形成自评报告。 | 1、未进行考核自评的，不得分； 2、省市考核通报批评的不得分。 3、未按照要求对上年度管理资料进行整理汇编的，扣10分。 | 20
|  |  | 做好上级考评准备 | 水利部或省级水行政主管部门对工程管理进行日常检查、督查、稽察、审计等情况。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 以水利部或省级水行政主管部门印发的正式通报文件为准。 | 1、被点名通报批评的，不得分。 2、指出存在问题要求整改的，每1个问题扣5分。 3、对指出问题在规定时间内未整改到位或未提出整改措施的每个问题扣5分。 | 20
|  |  | 建立奖惩挂钩机制 | 落实职工考评制度，将考评结果与管理单位及管理人员奖惩挂钩。 | 1、管理单位按照标准化管理要求，制定自评结果与岗位人员利益挂钩的管理单位内部《考评奖惩办法》。 2、管理单位按照考评办法定期不定期对各岗位人员标准化管理各项工作完成情况进行考评。 3、根据年终考评结果，对岗位人员进行奖励或处罚。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 检查职工考评制度及奖惩到位情况。 | 1、无考评奖惩管理办法的，不得分。 2、考评结果与奖惩不挂钩的扣20分。 | 50
| 18 | 信息化管理 | 建设信息平台 | 建设工程运行管理平台，具备工程信息、检查观测、调度运行、维修养护、应急管理、考核管理等基本数据存储查询等功能。 | 1、管理单位自行或委托专业公司建立工程运行管理平台。 2、明确专人或委托专业队伍，负责管理平台的日常使用，保证各项运行观测数据和维修养护信息及时通过平台上传。 3、管理单位自行或委托专业队伍对平台进行维护，保证平台正常使用。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看运行管理平台。 工程有独立运行管理平台或在市县防汛网等网站上有标准化专栏，专栏内有工程基础信息、标准化管理手册、口袋本等资料。 | 1、未能建立工程运行管理平台的，不得分。 2、工程运行管理平台功能不完备、操作性差的，扣5分。 | 20
|  |  | 使用信息平台 | 能正常使用工程运行管理平台，并按照要求及时录入并上传巡查、观测、调度运行、维修养护等管理信息。做好平台维护，保证平台能正常使用。 |  | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场检查运行管理平台的使用、检查管理工作情况。 | 1、不能使用工程运行管理平台开展工作的，不得分。 2、未能按照要求及时录入、上传信息数据到平台的，每缺1类信息的，扣5分。 3、未定期将平台内运行观测、安全监测等主要数据打印汇编存档的，扣10分。 | 10
|  |  | 开展智能巡查 | 能使用智能巡检系统及其设施进行巡查检查，做好巡查设备维护，保证巡查设备正常使用。 | 1、管理单位明确智能巡查岗位人员。 2、组织岗位人员进行培训，使每位岗位人员能够熟练使用智能巡检仪。 3、岗位人员按照《管理手册》或口袋本规定频次及线路采取巡检查仪进行巡查检查，及时将检查成果通过巡检仪上传运管平台。 4、岗位人员自行或委托专业人员对巡检仪定期不定期进行维护，保证正常使用。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看智能巡检系统及其设施使用情况。 | 1、未使用智能巡查系统进行巡查检查的，不得分。 2、智能巡查系统和设施发生损坏或失效，未及时维修的，每1处扣2分 | 20
|  |  | 实施视频监控 | 穿堤建筑物、路堤结合处、险工险段等关键部位能监视监控到位，实现信息追溯。设施能正常运行。 | 1、管理单位委托专业队伍在穿堤建筑物、路堤结合处、险工险段等关键部位安装视频监控设备。 2、明确专人或委托专业队伍，负责视频监控系统的日常使用，保证监控数据时通过平台上传。 3、管理单位自行或委托专业队伍对视频监控系统进行维护，保证系统正常使用。 | 本项工作岗位人员为： | 计划 年 月开始， 年 月前完成 | 共需 个工日 | 按照工作分工，由管理单位按照制定的管理单位内部考评奖惩办法，对承担此项工作的岗位责任人完成情况进行考评，作为奖惩依据。 | 现场查看监控设施。 | 1、无监视监控设施及监控系统的，不得分。 2、关键部位无监控点的，每1处扣5分。 | 10
合计 |  |  |  | 10: 1000
备注 | 1、每项管理工作明确一名或若干名岗位人员，可以一人多岗，也可以一岗多人。 2、每项工作工作量测算仅包括本岗位人员投入的工作时间（折算成工日）。各项工程维修养护等费用为第16项测算结果。